## 案件一覧
案件ID | 顧客名 | 案件名 | 担当部署 | 担当者 | 契約日 | 案件種別 | ステータス | 進捗率 | 完了予定日 | 実績完了日 | 次のアクション | 課題
A001 | 株式会社グリーンテック | Webサイトリニューアル | 開発部 | 佐藤 | 2025-01-15 | 既存 | 進行中 | 60% | 2025-04-30 | - | デザイン最終確認 | 画像素材の提出が遅れている
A002 | 有限会社サンライズ | 業務効率化コンサル | コンサル部 | 鈴木 | 2025-02-10 | コンサルティング | 企画中 | 30% | 2025-05-20 | - | クライアントヒアリング実施 | 要件定義が不十分
A003 | 株式会社スカイリンク | ECサイト構築 | 開発部 | 高橋 | 2025-03-05 | 新規 | レビュー中 | 85% | 2025-06-15 | - | テスト環境で最終チェック | サーバー設定に時間を要している
A004 | ABCデザイン合同会社 | ブランドロゴ制作 | デザイン部 | 中村 | 2025-04-20 | 開発 | 完了 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 納品報告書の提出 | 特になし
A005 | 個人：田中一郎 | SEO改善サポート | マーケティング部 | 山本 | 2025-05-08 | 既存 | 保留 | 10% | 2025-07-10 | - | 方向性再確認ミーティング | クライアントの決裁が遅延

## タスク管理
案件ID | タスク名 | タスク担当者 | タスク開始日 | タスク期日 | タスクステータス | 重要度
A001 | トップページデザイン作成 | 佐藤 | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 完了 | 高
A001 | コーディング実装 | 高橋 | 2025-02-05 | 2025-02-28 | 進行中 | 高
A002 | 業務ヒアリング | 鈴木 | 2025-02-15 | 2025-02-25 | 進行中 | 中
A003 | 商品登録機能開発 | 高橋 | 2025-03-10 | 2025-04-15 | 未着手 | 高
A003 | 決済システム連携 | 佐藤 | 2025-03-25 | 2025-05-01 | 進行中 | 高
A004 | ロゴ案A/B提案 | 中村 | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 完了 | 中
A005 | SEOキーワード分析 | 山本 | 2025-05-15 | 2025-06-01 | 未着手 | 低

## 売上
案件ID | 見積もり金額 (円) | 受注金額 (円) | 請求金額 (円) | 発生費用 (円) | 見込み利益 (円) | 実績利益 (円) | 請求状況
A001 | 1500000 | 1200000 | 1200000 | 800000 | 400000 | 350000 | 入金済み
A002 | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 1200000 | 600000 | 550000 | 請求済み
A003 | 3000000 | 2500000 | 2500000 | 1500000 | 1000000 | 950000 | 未請求
A004 | 800000 | 700000 | 700000 | 400000 | 300000 | 280000 | 入金済み
A005 | 1200000 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 400000 | 380000 | 請求済み